## Formato lista anual
Cronograma |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Procesos | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Idea de proyecto | Investigar sobre la idea a desarrollar | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
Requerimientos | Especificacin de requerimientos | bar: AGOSTO 2
Definir equipo y roles | bar: AGOSTO 2
Investigar y definir herramientas de trabajo | Jira, Angular, PostgresSql, GitHub, JavaScript, NodeJS | bar: AGOSTO 3
Utilizar herramienta para la gestion de proyectos | bar: AGOSTO 3
Diseño del sistema | Diseño de interfaz frontend | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
Diseño de base datos web y movil | bar: AGOSTO 4
Desarrollo del sistema | Definir estandares de programacion | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 1
Diseño de base de datos | bar: SEPTIEMBRE 1
Creacion de modulo login y register
Otros modulos